## Sheet1
平鲁区2022年衔接乡村振兴项目资金计划完成情况统计表
截止2022年11月18日 | [11 empty] | 单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目 名称 | 项目 实施 地点 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容 完成情况 | 项目预算总投资 | 已报账资金 |  |  |  |  | 绩效目标 实现情况 | 群众参与和减贫机制实现情况 | 项目 进度 | 备注
[7 empty] | 合计 | 其中：财政专项扶贫资金 | 其中：除财政专项扶贫资金外的统筹整合资金 | 其中：其他财政资金 | 其中：其他筹措资金
合计 | [5 empty] | 9258.2 | 9009.4485 | 9009.4485 | 0 | 0 | 0 |  |  | 97.31%
1 | 产业发展 | 2022年阻虎乡闫家窑村养殖业发展项目（市级包村增收） | 阻虎乡 | 闫家窑村村委会 | 用于阻虎乡闫家窑村发展产业购买优质母牛 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 壮大村集体经济，带动农户收入 | 已实现 | 100%
2 | 产业发展 | 2022年产业振兴集中连片带贫益贫种植项目 | 平鲁区 | 乡村振兴局 | 立足于做大绿色标准化特色产业基地片带建设，发挥区域资源优势，优化特色产业种植结构，不断促进品种结构进一步优化，带动全县特色优势产业种植规模化发展，实现产业发展提质增效 | 661.435 | 661.435 | 661.435 |  |  |  | 增加周边农户收入 | 已实现 | 100%
3 | 产业发展 | 2022年杂粮特惠补助 | 平鲁区 | 乡村振兴局 | 帮助建档立卡脱贫户发展种植杂粮、薯类、中药材项目，稳定实现增收 | 238.7217 | 238.7217 | 238.7217 |  |  |  | 对建档立卡脱贫户种植杂粮在原来补助的基础上每亩再补助25元，种植马铃薯每亩再补助50元，种植中药材每亩补助200元 | 已实现 | 100%
4 | 产业发展 | 2022年平鲁区建档立卡脱贫户种植产业 | 平鲁区 | 乡村振兴局 | 通过种植产业、种植优种、谷子、玉米增加建档立卡脱贫户人均增收1000元，夯实村民的物质基础，逐步提高村民的生活水平 | 629.7522 | 629.7522 | 629.7522 |  |  |  | 扶持建档立卡脱贫户4927户发展种植产业，补助谷子、玉米、莜麦及其他小杂粮籽种和复合肥，户均补助1200元 | 已实现 | 100%
5 | 产业发展 | 凤凰城镇小野庄村生猪养殖示范基地建设项目（特色产业示范基地项目） | 凤凰城镇 | 乡村振兴局 | 购置优质种猪1000头，扩大养殖规模，提高种猪繁殖抗病能力 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 带动附近村民直接就业31人，人均年收入4万多元 | 已实现 | 100%
6 | 产业发展 | 2022年长城沿线农业观光旅游带花海经济项目 | 平鲁区 | 特色农产品开发服务中心 | 规模化特色种植总面积60000亩，其中胡麻黄芥葵花45000亩，荞麦15000亩 | 480 | 478.61 | 478.61 |  |  |  | 新增经济效益1200万元，扶贫效益300万元 | 已实现 | 99.71%
7 | 产业发展 | 2022年大豆玉米带状复合种植项目 | 平鲁区 | 特色农产品开发服务中心 | 大豆玉米带状复合种植10000亩，大豆22000亩（包括复种6000亩） | 260 | 256.0016 | 256.0016 |  |  |  | 新增经济效益640万元，扶贫效益100万元 | 已实现 | 98.46%
8 | 产业发展 | 2022年井坪镇下红沟村、大梁两村设施农业改造项目 | 平鲁区 | 特色农产品开发服务中心 | 设施农业改造 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 新增经济效益65万元，扶贫效益10万元 | 已实现 | 100%
9 | 产业发展 | 2022年种植鲜食马铃薯项目 | 平鲁区 | 特色农产品开发服务中心 | 种植鲜食马铃薯5000亩 | 200 | 198 | 198 |  |  |  | 新增经济效益90万元 | 已实现 | 99%
10 | 产业发展 | 2022年燕麦、荞麦有机旱作农业标准化生产基地项目 | 平鲁区 | 特色农产品开发服务中心 | 建设燕麦、荞麦有机旱作农业标准化生产基地各10000亩 | 300 | 296.8852 | 296.8852 |  |  |  | 新增经济效益300万元 | 已实现 | 98.96%
11 | 产业发展 | 2022年花菇、木耳等菌类种植项目 | 平鲁区 | 特色农产品开发服务中心 | 建设花姑、木耳等菌类示范基地50亩 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 新增经济效益75万元 | 已实现 | 100%
12 | 产业发展 | 2022年平鲁区土豆革命（技术研发、产品加工、推广资助）项目 | 平鲁区 | 特色农产品开发服务中心 | 引进加工型马铃薯新品种，以村集体经济组织、合作社为主体，建设加工型马铃薯种植基地 | 180 | 180 | 180 |  |  |  | 形成机制灵活、利益共享、风险共担的马铃薯产供销机制 | 已实现 | 100%
13 | 产业发展 | 2022年平鲁区双碾乡黑家辛庄村人居环境整治旅游驿站建设项目 | 双碾乡 | 双碾乡人民政府 | 依托五龙洞风景旅游区，着力打造黑家辛庄旅游驿站，并逐步扩大产业链，采取支部+公司+农户的形式，促进村集体和农民增收 | 290 | 290 | 290 |  |  |  | 改善景区周边人居环境，扩大产业链，促进村民增收 | 已实现 | 100%
14 | 产业发展 | 2022年下水头乡下木角村光伏产业项目（市级包村增收） | 下水头乡 | 下木角村村委会 | 完善村庄供电系统，依托光伏产业发电150KW | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 保障脱贫对象每年获得稳定收益的前提下，采用资产收益扶贫的制度安排，保障贫困户获得稳定收益 | 已实现 | 100%
15 | 产业发展 | 2022年平鲁区双碾乡大有坪村光伏发电项目（市级包村增收） | 双碾乡 | 大有坪村村委会 | 完善村庄供电系统，依托光伏产业发电150KW | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 保障脱贫对象每年获得稳定收益的前提下，采用资产收益扶贫的制度安排，保障贫困户获得稳定收益 | 已实现 | 100%
16 | 产业发展 | 2022年平鲁区高石庄乡店湾村光伏收益项目（市级包村增收） | 高石庄乡 | 店湾村村委会 | 装配村级光伏18.86千瓦 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 促进村集体经济发展 | 已实现 | 100%
17 | 产业发展 | 2022年阻虎乡亥子峁村养殖场草料棚及道路等设施建设项目 | 阻虎乡 | 阻虎乡人民政府 | 修缮硬化养殖场周边道路，新建亥子峁村养殖场草料棚一座，提升养殖场养殖能力，带动贫困户增收 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 改善养殖场工作设施，提升养殖场养殖能力，带动贫困户增收 | 已实现 | 100%
18 | 产业发展 | 2022年平鲁区下水头乡下乃河村粮油加工厂项目（市级包村增收） | 下水头乡 | 下乃河村村委会 | 修建粮油加工厂房顶510平米（双层彩钢瓦、钢结构框架） | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 通过粮油加工厂带动贫困户增收 | 已实现 | 100%
19 | 产业发展 | 2022年平鲁区下水头乡白殿沟村农业发展项目（市级包村增收） | 下水头乡 | 白殿沟村村委会 | 购买拖拉机、三轮车等农机具 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 帮助在村村民尤其是脱贫户增产增收，同时增加村集体经济收入 | 已实现 | 100%
20 | 产业发展 | 2022年平鲁区双碾乡黑家辛庄村种植业发展项目（市级包村增收） | 双碾乡 | 黑家辛庄村村委会 | 种植12亩经济林，杏树、山楂树、海红树等 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 通过设置公益性岗位增加脱贫户收入 | 已实现 | 100%
21 | 产业发展 | 2022年平鲁区凤凰城镇大野庄村晒粮场建设项目（市级包村增收） | 凤凰城镇 | 大野庄村村委会 | 建设晒粮场1200平方米 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 领导驻村联系点的巩固提升、产业发展、爱心超市、科技推广和项目建设，以及部分脱贫村的扶贫项目完善 | 已实现 | 100%
22 | 产业发展 | 2022年平鲁区白堂乡窝窝会村资产收益项目（市级包村增收） | 白堂乡 | 窝窝会村村委会 | 投资两家养殖企业（宏泽农牧专业合作社、淼垚农牧有限责任公司），购置优质新品种牛羊，扩大再生产 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 吸纳部分困难户和边缘不稳定户入股经营、分红，增加他们的收入，同时每年给村集体创收1万元 | 已实现 | 100%
23 | 产业发展 | 2022年平鲁区高石庄乡周家庄村草牧场建设项目（市级包村增收） | 高石庄乡 | 周家庄村村委会 | 建设周家庄村草牧场，修筑围栏1400米，修建青储198平米，修筑牛场内围墙45米；完善牛场基础设施（修建水路，解决牛吃水问题；门口消毒房1间；门口部分道路硬化80多米 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 促进村集体经济发展 | 已实现 | 100%
24 | 产业发展 | 2022年平鲁区西水界乡东村资产收益项目（市级包村增收） | 西水界乡 | 东村村委会 | 投入20万元入股朔州市平鲁区平良农牧有限公司，实行资产收益分红 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 采取企业带动的模式，主要通过资产收益分红、劳务联结等方式，加强项目实施主体与农户的利益联结，实现带贫减贫 | 已实现 | 100%
25 | 产业发展 | 2022年平鲁区双碾乡草业发展项目（市级包村增收） | 双碾乡 | 双碾乡人民政府 | 扶持双碾乡草业发展 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 扶持草业发展，带动脱贫户增收 | 已实现 | 100%
26 | 产业发展 | 2022年平鲁区高石庄乡牛场建设项目（市级包村增收） | 高石庄乡 | 高石庄乡人民政府 | 高石庄乡养牛认养平台开发及建设；养牛平台的宣传推广；壮大村集体经济，完善两个村集体的养牛场设施（完善蒋家坪牛场基础设施，购买地磅一台，修建青储池；为周家庄养殖场购买小型装机一台） | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 带动带动高石庄乡养牛业，促进周家庄、蒋家坪村集体经济发展 | 已实现 | 100%
27 | 产业发展 | 2022年平鲁区坡耕地水域流失综合治理工程 | 平鲁区 | 水利局 | 坡耕地面积1333.33公顷，修筑生产道路35.28公里 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 增产粮食296万公斤，农业增收541.68万元 | 已实现 | 100%
28 | 产业发展 | 2021年平鲁区坡耕地水域流失综合治理工程（2022年） | 平鲁区 | 水利局 | 坡耕地面积1386.67公顷，修筑生产道路34.67公里 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 增产粮食307.84万公斤，农业增收554.11万元， | 已实现 | 100%
29 | 产业发展 | 2022年平鲁区农产品深加工产业技术服务项目 | 平鲁区 | 乡村振兴局 | 推广杂粮联产技术，引进农产品深加工新工艺技术，组织技术培训与服务，建设标准化原料基地 | 600 | 479.2 | 479.2 |  |  |  | 农产品营养成分和功能的转化，更好的满足不同区域、不同群体的健康消费需求，增加农民收入 | 已实现 | 79.87%
30 | 产业发展 | 2022年阻虎乡刘家窑村村集体小杂粮加工厂提档升级 | 平鲁区 | 阻虎乡人民政府 | 提档升级小杂粮加工设备，引入先进农产品加工设备和技术，实现工厂生产化＋农户生产模式，推动小杂粮形成产业化发展 | 170 | 170 | 170 |  |  |  | 1.带动入股村壮大村集体经济 2.带动周边村村民劳动就业增收 | 已实现 | 100%
31 | 产业发展 | 2022年平鲁区雁门关农牧交错带项目 | 平鲁区 | 平鲁区草牧业发展中心 | 突出发展青贮玉米、苜蓿、燕麦草等三大优质饲草，着力抓好基地建设、新技术推广、机械化生产等工作，提升饲草产业发展能力和水平 | 90 | 90 | 90 |  |  |  | 以提升质量效益和竞争力为中心，坚持草畜结合、农牧循环、生态优先，在保障生态安全和提升粮食产能基础上，调优结构、调高质量、调特产品，实现农业结构适应性水平、可持续发展水平、质量效益水平明显提升 | 已实现 | 100%
32 | 产业发展 | 2022年平鲁区龙头企业奖补项目 | 平鲁区 | 平鲁区农业农村局 | 对新型农业经营主体省级、市级、区级（扶贫龙头企业）特色产业扶贫进行补助 | 66 | 66 | 66 |  |  |  | 为扎实推进全区产业扶贫工作，强化新型农业经营主体对脱贫户产业发展的带动作用 | 已实现 | 100%
33 | 就业扶贫 | 2022年乡村致富带头人培训 | 平鲁区 | 乡村振兴局 | 培训重点村创业致富带头人，每人培训费用2000元 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 加强农村致富带头人素质培训，提高农民先行者的就业技能和整体素质 | 已实现 | 100%
34 | 教育扶贫 | 2022年雨露计划 | 平鲁区 | 乡村振兴局 | 对2020年秋季就读中职中技、高职高专的建档立卡脱贫户学生一年资助3000元，预计资助400人 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |  |  |  | 减轻脱贫户子女教育负担 | 已实现 | 100%
35 | 教育扶贫 | 2022年教育扶贫大学生资助项目 | 平鲁区 | 乡村振兴局 | 对建档立卡脱贫户中，2022年参加普通高考，考入二本B类以上的脱贫学生，每人一次性资助5000元，预计资助60人 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 保障义务教育，解决脱贫户因学返贫的现象 | 已实现 | 100%
36 | 健康扶贫 | 2022年平鲁区脱贫保障保险 | 平鲁区 | 乡村振兴局 | 按照朔州市脱贫攻坚领导小组《关于设立推行脱贫（防贫）保障险的工作意见》文件精神，为切实保障脱贫人口不会因病、因学、因灾等原因导致返贫，以及处于脱贫边缘的低收入非脱贫户致贫，对全区建档立卡脱贫人口和边缘人口，每人每年购买39元脱贫保障险，每户每年购买10元脱贫户家庭财产保险 | 56.1404 | 56.1404 | 56.1404 |  |  |  | 有效预防脱贫户返贫现象 | 已实现 | 100%
37 | 健康扶贫 | 2022年建档立卡脱贫人口意外身故、疾病身故、意外医疗和住院津贴保险 | 平鲁区 | 乡村振兴局 | 为建档立卡脱贫人口，每人购买68元的意外身故、疾病身故、意外医疗和、住院津贴保险 | 84.3948 | 84.3948 | 84.3948 |  |  |  | 全区脱贫人口的医疗健康得到保障 | 已实现 | 100%
38 | 金融扶贫 | 2022年金融扶贫小额贷款贴息 | 平鲁区 | 乡村振兴局 | 对建档立卡脱贫户取得的金融扶贫小额贷款进行贴息补助 | 69.2559 | 69.2559 | 69.2559 |  |  |  | 实现“产业+金融”脱贫人口全覆盖，帮助全区建档立卡脱贫户发展种植、养殖及农副产品加工等项目，实现稳定增收 | 已实现 | 100%
39 | 金融扶贫 | 2022年分布式光伏电站保险项目 | 平鲁区 | 乡村振兴局 | 为分布式户用电站投入保险，解决设备损坏、老化等问题，确保电站收益稳定，确保电站稳定运行，保障长久收益 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 确保电站稳定运行，保障长久收益 | 已实现 | 100%
40 | 生活条件改善 | 2022年脱贫（监测）人口就业交通补贴、就业稳岗补贴 | 平鲁区 | 乡村振兴局 | 年满16周岁、连续外出稳岗务工6个月以上、月工资达到1000元以上的脱贫户和监测户劳动力（不含在外上学）按照每人每月200元的标准给予一次性稳岗奖补，连续补助6个月 劳动者从输出地到输入地实际发生的交通费用给予一次性交通补贴（不含在外上学），跨省务工的补贴标准最高不超过1500元，省内区外就业的补贴标准最高不超过600元 | 15 | 7.06 | 7.06 |  |  |  | 持续做好脱贫人口就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴 | 已实现 | 47.07%
41 | 生活条件改善 | 2022年平鲁区双碾乡双碾村饮水保护项目（市级包村增收） | 双碾乡 | 双碾村村委会 | 维修机井周围设施，保护水源，新建50m3蓄水池 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 改善生活条件 | 已实现 | 100%
42 | 生活条件改善 | 2022年平鲁区引朔供水工程 | 平鲁区 | 水利局 | 1、新建加压泵站一座及配电设备； 2、新建1000m3钢筋混凝土水池1座，2000m3钢筋混凝土水池1座； 3、供水管线15.6公里，新建供水线路沿线附属建筑物71座 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 巩固提升平鲁城区及部分乡村的供水水平 | 已实现 | 100%
43 | 生活条件改善 | 2022年阻虎乡南窑村人居环境整治项目 | 阻虎乡 | 阻虎乡人民政府 | 全面整治南窑村内人居环境，清除卫生死角、积存垃圾和农业生产废弃物，实现村庄内外、道路沿线洁净，打造清净、整洁、有序的农村人居环境 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 实现村庄内外、道路沿线洁净，打造清净、整洁、有序的农村人居环境 | 已实现 | 100%
44 | 生活条件改善 | 2022年平鲁区井坪镇农村人居环境“六乱”整治项目 | 井坪镇 | 井坪镇人民政府 | 采取第三方治理、按量补贴的方式，将资金投入12个乡（镇），通过“拆、清、整、绿、建”五措并举，治理乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒等突出问题 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 治理影响农村人居环境的突出问题，引导农民群众养成良好卫生习惯和健康文明生产生活方式，打造宜居宜业宜游的美丽乡村 | 已实现 | 100%
45 | 生活条件改善 | 2022年平鲁区白堂乡农村人居环境“六乱”整治项目 | 白堂乡 | 白堂乡人民政府 | 采取第三方治理、按量补贴的方式，将资金投入12个乡（镇），通过“拆、清、整、绿、建”五措并举，治理乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒等突出问题 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 治理影响农村人居环境的突出问题，引导农民群众养成良好卫生习惯和健康文明生产生活方式，打造宜居宜业宜游的美丽乡村 | 已实现 | 100%
46 | 生活条件改善 | 2022年平鲁区陶村乡农村人居环境“六乱”整治项目 | 陶村乡 | 陶村乡人民政府 | 采取第三方治理、按量补贴的方式，将资金投入12个乡（镇），通过“拆、清、整、绿、建”五措并举，治理乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒等突出问题 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 治理影响农村人居环境的突出问题，引导农民群众养成良好卫生习惯和健康文明生产生活方式，打造宜居宜业宜游的美丽乡村 | 已实现 | 100%
47 | 生活条件改善 | 2022年平鲁区下面高乡农村人居环境“六乱”整治项目 | 下面高乡 | 下面高乡人民政府 | 采取第三方治理、按量补贴的方式，将资金投入12个乡（镇），通过“拆、清、整、绿、建”五措并举，治理乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒等突出问题 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 治理影响农村人居环境的突出问题，引导农民群众养成良好卫生习惯和健康文明生产生活方式，打造宜居宜业宜游的美丽乡村 | 已实现 | 100%
48 | 生活条件改善 | 2022年平鲁区榆岭乡农村人居环境“六乱”整治项目 | 榆岭乡 | 榆岭乡人民政府 | 采取第三方治理、按量补贴的方式，将资金投入12个乡（镇），通过“拆、清、整、绿、建”五措并举，治理乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒等突出问题 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 治理影响农村人居环境的突出问题，引导农民群众养成良好卫生习惯和健康文明生产生活方式，打造宜居宜业宜游的美丽乡村 | 已实现 | 100%
49 | 生活条件改善 | 2022年平鲁区向阳堡乡农村人居环境“六乱”整治项目 | 向阳堡乡 | 向阳堡乡人民政府 | 采取第三方治理、按量补贴的方式，将资金投入12个乡（镇），通过“拆、清、整、绿、建”五措并举，治理乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒等突出问题 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 治理影响农村人居环境的突出问题，引导农民群众养成良好卫生习惯和健康文明生产生活方式，打造宜居宜业宜游的美丽乡村 | 已实现 | 100%
50 | 生活条件改善 | 2022年平鲁区街道办农村人居环境“六乱”整治项目 | 井坪镇 | 街道办人民政府 | 采取第三方治理、按量补贴的方式，将资金投入12个乡（镇），通过“拆、清、整、绿、建”五措并举，治理乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒等突出问题 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 治理影响农村人居环境的突出问题，引导农民群众养成良好卫生习惯和健康文明生产生活方式，打造宜居宜业宜游的美丽乡村 | 已实现 | 100%
51 | 生活条件改善 | 2022年平鲁区西水界乡农村人居环境“六乱”整治项目 | 西水界乡 | 西水界乡人民政府 | 采取第三方治理、按量补贴的方式，将资金投入12个乡（镇），通过“拆、清、整、绿、建”五措并举，治理乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒等突出问题 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 治理影响农村人居环境的突出问题，引导农民群众养成良好卫生习惯和健康文明生产生活方式，打造宜居宜业宜游的美丽乡村 | 已实现 | 100%
52 | 生活条件改善 | 2022年平鲁区凤凰城镇农村人居环境“六乱”整治项目 | 凤凰城镇 | 凤凰城镇人民政府 | 采取第三方治理、按量补贴的方式，将资金投入12个乡（镇），通过“拆、清、整、绿、建”五措并举，治理乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒等突出问题 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 治理影响农村人居环境的突出问题，引导农民群众养成良好卫生习惯和健康文明生产生活方式，打造宜居宜业宜游的美丽乡村 | 已实现 | 100%
53 | 生活条件改善 | 2022年平鲁区高石庄乡农村人居环境“六乱”整治项目 | 高石庄乡 | 高石庄乡人民政府 | 采取第三方治理、按量补贴的方式，将资金投入12个乡（镇），通过“拆、清、整、绿、建”五措并举，治理乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒等突出问题 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 治理影响农村人居环境的突出问题，引导农民群众养成良好卫生习惯和健康文明生产生活方式，打造宜居宜业宜游的美丽乡村 | 已实现 | 100%
54 | 生活条件改善 | 2022年平鲁区双碾乡农村人居环境“六乱”整治项目 | 双碾乡 | 双碾乡人民政府 | 采取第三方治理、按量补贴的方式，将资金投入12个乡（镇），通过“拆、清、整、绿、建”五措并举，治理乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒等突出问题 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 治理影响农村人居环境的突出问题，引导农民群众养成良好卫生习惯和健康文明生产生活方式，打造宜居宜业宜游的美丽乡村 | 已实现 | 100%
55 | 生活条件改善 | 2022年平鲁区阻虎乡农村人居环境“六乱”整治项目 | 阻虎乡 | 阻虎乡人民政府 | 采取第三方治理、按量补贴的方式，将资金投入12个乡（镇），通过“拆、清、整、绿、建”五措并举，治理乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒等突出问题 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 治理影响农村人居环境的突出问题，引导农民群众养成良好卫生习惯和健康文明生产生活方式，打造宜居宜业宜游的美丽乡村 | 已实现 | 100%
56 | 生活条件改善 | 2022年平鲁区下水头乡农村人居环境“六乱”整治项目 | 下水头乡 | 下水头乡人民政府 | 采取第三方治理、按量补贴的方式，将资金投入12个乡（镇），通过“拆、清、整、绿、建”五措并举，治理乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒等突出问题 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 治理影响农村人居环境的突出问题，引导农民群众养成良好卫生习惯和健康文明生产生活方式，打造宜居宜业宜游的美丽乡村 | 已实现 | 100%
57 | 村基础设施 | 2022年光伏运维项目 | 平鲁区 | 乡村振兴局 | 对平鲁区分布式户用光伏扶贫电站、村集体光伏电站和两个村级扶贫电站进行集中运行维护，确保电站正常运行 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 确保光伏电站正常运行，保障光伏电站收益 | 已实现 | 100%
58 | 村基础设施 | 2022年平鲁区下水头乡信虎窑村以工代赈生态建设项目 | 下水头乡 | 发改局 | 治理荒沟河道，修筑田间道路，种植经济林，大力发展生态建设 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 项目拟对平鲁区以工代赈，进行生态治理，增加生态效益带动农户增收 | 已实现 | 100%
59 | 村基础设施 | 2022年平鲁区向阳堡乡左小峰村基础设施维护项目（市级包村增收） | 向阳堡乡 | 左小峰村村委会 | 维护自来水管道、护坡修复、维修田间道路、维修村委活动室、新建厕所 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 改善生活条件 | 已实现 | 100%
60 | 村基础设施 | 2022年平鲁区爱心超市建设项目 | 平鲁区 | 乡村振兴局 | 用于爱心超市物资采购，保证物品充分、运行良好 | 84 | 84 | 84 |  |  |  | 激发脱贫户的内生动力，为持续推进乡村振兴，提升乡村文明奠定坚实基础 | 已实现 | 100%
61 | 村基础设施 | 白堂乡西易村数字乡村示范村建设项目（数字乡村建设示范村） | 西易村 | 乡村振兴局 | 发展农村数字经济，推进农村经济转型升级，夯实建设数字乡村的基础，提升乡村治理现代化水平， 统筹推动城乡信息化融合发展建设乡村数字化管理系统、乡村产业数字化管理系统、乡村民生数字化分析系统、办公移动端、平安社区系统、智慧入户 | 750 | 640.6418 | 640.6418 |  |  |  | 围绕全民共同富裕，通过多模式经营，围绕共同富裕为初衷，让群众享受到新时代乡村振兴带来的效益和成果 | 已实现 | 85.42%
62 | 其它 | 2022年平鲁区三品一标项目 | 平鲁区农业农村局 | 平鲁区农业农村局 | 发展绿色食品、有机农产品、地理标志农产品生产，建立农业品牌标准，打造地域特色突出、产品特性鲜明的区域公用品牌 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 提升农产品加工业拉动，拓展农产品初加工，建设产地仓储保鲜冷链物流设施，延长供应时间，保证产品质量。发展农产品精深加工，推进农产品标准化、清洁化、智能化生产 | 已实现 | 100%
63 | 项目管理费 | 2022年项目管理费 | 平鲁区 | 乡村振兴局 | 用于平鲁区乡村振兴项目前期准备、实施、检查、评估、管理、验收等相关经费开支 | 23 | 22.85 | 22.85 |  |  |  | 加强项目管理，强化项目建设 | 已实现 | 99.35%