## Sheet1
平鲁区2020年扶贫项目资金计划完成情况统计表
截止2020年11月25日 | [11 empty] | 单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目 名称 | 项目 实施 地点 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容 完成情况 | 项目预算总投资 | 已报账资金 |  |  |  |  | 绩效目标 实现情况 | 群众参与和减贫机制实现情况 | 项目 进度 | 备注
[7 empty] | 合计 | 其中：财政专项扶贫资金 | 其中：除财政专项扶贫资金外的统筹整合资金 | 其中：其他财政资金 | 其中：其他筹措资金
合计 | [5 empty] | 8747 | 8182.3251 | 7320.0964 | 862.2286 | 0 | 0 |  |  | 93.54%
1 | 基础设施 | 下水头乡口子上村蔬菜采摘大棚建设 | 口子上村 | 下水头乡人民政府 | 200亩蔬菜采摘大棚，特色种植（蔬菜）基地建设 | 45 | 45 | 45 |  |  |  | 建设4座蔬菜采摘大棚共200亩，带动贫困户15户36人，贫困户年增收约800元，其满意度为100% | 已实现 | 100%
2 | 基础设施 | 高石庄乡张家窑村规模养殖场建设项目 | 高石庄乡张家窑村 | 高石庄乡人民政府 | 集中新修标准化养牛圈舍1000平米 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 入股朔州市益宸惠民农牧有限公司，增加了村集体收入，优先吸纳本村贫困户劳动力。带动贫困户48户114人，贫困户年增收约500元，其满意度为100%。 | 已实现 | 100%
3 | 基础设施 | 井坪镇乱榆卜村羊舍建设 | 乱榆卜村 | 井坪镇人民政府 | 乱榆卜村集中建羊舍 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 建设高标准养殖圈舍，带动贫困户48户，154人。贫困户年增收约为500元，其满意度为100% | 已实现 | 100%
4 | 基础设施 | 阻虎村给排水基础设施建设工程（以工代赈） | 阻虎乡阻虎村 | 朔州市平鲁区发展和改革局 | 给水管网3868米；污水管网3868米；雨水管网1580米 | 291 | 291 | 291 |  |  |  | 给水管网3868米；污水管网3868米；雨水管网1580米，带动建档立卡贫困人口10人，年增收1.5万元。 | 已实现 | 100%
5 | 基础设施 | 阻虎乡亥子峁等9村农村饮水安全巩固提升工程 | 阻虎乡 | 朔州市平鲁区水利局 | 加压泵站一座，新修水池3座，各类阀井68座，管路25.477公里。 | 352 | 266.939 | 266.939 |  |  |  | 巩固提升了9个村，2395口人的饮水安全问题，实现了预期的绩效目标 | 已实现 | 75.83%
6 | 基础设施 | 朔州市平鲁区部分山区供水工程二期 | 西北7乡镇 | 朔州市平鲁区水利局 | 新修1000方水池一座，100方水池10座，50方33座，维修水池21座，新修大口井2眼，供水点101座，管路226.39公里。 | 484 | 460 | 460 |  |  |  | 巩固提升了71个村，28294口人的饮水安全问题，实现了预期的绩效目标 | 已实现 | 95.04%
7 | 基础设施 | 西水界乡伙地村集中建羊舍 | 西水界乡伙地村 | 西水界乡人民政府 | 集中建羊舍 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 新建羊舍520平米，带动贫困户8户16人，满意度为100%。 | 已实现 | 100%
8 | 基础设施 | 下水头乡信虎窑村种植、养殖园区建设 | 信虎窑村 | 下水头乡人民政府 | 养殖厂基地、种植基地建设 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 采购种羊550只。带动贫困户10户17人。贫困户年增收约800元，其满意度为100% | 已实现 | 100%
9 | 基础设施 | 重点村整村提升项目 | 高石庄乡蒋家坪村、阻虎乡达达井村、凤凰城镇张小村、麻黄头村 | 高石庄乡、阻虎乡、凤凰城镇 | 用于高石庄乡蒋家坪村（50万元）、阻虎乡达达井村10万元、凤凰城镇张小村（10万元）、麻黄头村4个村（10万元），改善水、电、路、村容村貌、户容户貌和产业发展等提升工程 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 用于高石庄乡蒋家坪村50万元、阻虎乡达达井村10万元、凤凰城镇张小村10万元、麻黄头村4个村10万元，改善水、电、路、村容村貌、户容户貌和产业发展等提升工程 | 已实现 | 100%
10 | 基础设施 | 双碾乡侯港村产业发展项目 | 侯港村 | 双碾乡人民政府 | 侯港村建设养殖场，购置鸡苗 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 侯港村建设养殖场，购置鸡苗,受益贫困户41户，年增收1500元。满意度100% | 已实现 | 100%
11 | 基础设施 | 井坪镇中红沟村等3村规模养殖园区圈舍建设项目 | 井坪镇中红沟村 | 井坪镇人民政府 | 建设高标准养殖圈舍 | 220 | 209 | 209 |  |  |  | 建设高标准养殖圈舍带动贫困户44户，102人。贫困户年增收约为500元，其满意度为100% | 已实现 | 95%
12 | 基础设施 | 凤凰城镇产业扶贫项目 | 凤凰城镇富平农牧养殖场 | 凤凰城镇人民政府 | 培育特色产业，壮大农村集体经济，投资入股养猪养殖场建设 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 培育特色产业，带动5个村壮大农村集体经济，每个村集体经济收入增加5万元。 | 已实现 | 100%
13 | 基础设施 | 高石庄乡产业发展项目 | 高石庄乡周家庄村 | 高石庄乡人民政府 | 用于周家庄村养牛养殖场维修、改建厂房500平米并购置加工机械设备。 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 养牛场占地9000平方米，建设圈舍1460平方米，办公区100平方米，草棚1090平方米，料库340平方米。改善了人居环境，解决了人畜分离问题。带动贫困户41户106人，贫困户年增收约500元，其满意度为100%。 | 已实现 | 100%
14 | 基础设施 | 下木角乡人畜饮水工程项目 | 井儿上村、西沟村、梨元贝村、黑土咀村、蒿沟村、蒜畔沟村 | 下木角乡人民政府 | 修建旱井38座，维修旱井50座，巩固提升饮水安全标准，改善人畜饮水安全。 | 42.6 | 42.6 | 42.6 |  |  |  | 新建旱井38个，维修50个，带动贫困户61户149人，满意度为100%。 | 已实现 | 100%
15 | 基础设施 | 下水头乡人畜饮水工程项目 | 前塘沟村、后塘沟村、黄石崖村、寺儿沟村、后沙沟村、上乃河村、杜家阳坡村下水头村、另山村、 南坪村、 口子上村、信虎窑村、只泥泉村 | 下水头乡人民政府 | 修建旱井27座，维修旱井27座，巩固提升饮水安全标准，改善人畜饮水安全。 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |  |  |  | 修建旱井27座，维修旱井27座，巩固提升饮水安全标准，改善人畜饮水安全。带动贫困户108户230人。贫困户年满意度为100% | 已实现 | 100%
16 | 基础设施 | 向阳堡乡人畜饮水工程项目 | 大庄村、石门村、南汉井村、郝小峰村、宋井沟村 | 向阳堡乡人民政府 | 修建旱井57座，巩固提升饮水安全标准，改善人畜饮水安全。 | 47 | 0 | 0 |  |  |  | 修建旱井57座，带动贫困户21户，年增收200元。满意度为100%。 | 已实现 | 0%
17 | 基础设施 | 双碾乡人畜饮水工程项目 | 东水洼村 | 双碾乡人民政府 | 修建旱井87座，巩固提升饮水安全标准，改善人畜饮水安全。 | 71.8 | 71.8 | 71.8 |  |  |  | 修建旱井87座，巩固提升饮水安全标准，改善人畜饮水安全。受益贫困户87户。满意度100% | 已实现 | 100%
18 | 基础设施 | 西水界乡人畜饮水工程项目 | 田家大屯村、大石湖村、伙地村、赵小村、骆驼山村、新荣村、西水界村 | 西水界乡人民政府 | 新建旱井88座，维修旱井20座，巩固提升饮水安全标准，改善人畜饮水安全。 | 92 | 92 | 92 |  |  |  | 新建旱井88个，维修20个，带动贫困户47户120人，满意度为100%。 | 已实现 | 100%
19 | 基础设施 | 凤凰城镇人畜饮水工程项目 | 三百户村、张小村、小庄窝村、刘五窑村、大野庄村、小野庄村、郑家营村、张花板村、店坪村、麻黄头村 | 凤凰城镇人民政府 | 修建旱井87座，巩固提升饮水安全标准，改善人畜饮水安全。 | 64.3 | 64.3 | 64.3 |  |  |  | 修建旱井87座，巩固提升饮水安全标准，改善人畜饮水安全，受益农户87户。 | 已实现 | 100%
20 | 基础设施 | 高石庄乡人畜饮水工程项目 | 大新窑村 | 高石庄乡人民政府 | 修建旱井7座，巩固提升饮水安全标准，改善人畜饮水安全。 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 修建旱井7座，巩固提升饮水安全标准，改善人畜饮水安全。带动贫困户26户67人，其满意度为100%。 | 已实现 | 100%
21 | 基础设施 | 阻虎乡人畜饮水工程项目 | 杨家窑村、亥子峁村、阻堡村、南窑村、白兰沟村、高家窑村、阎家窑村、刘货郎村 | 阻虎乡人民政府 | 修建旱68座，巩固提升饮水安全标准，改善人畜饮水安全。 | 58.3 | 58.3 | 58.3 |  |  |  | 新建小水窖68座，带动贫困户46户102人，满意度为100%。 | 已实现 | 100%
22 | 基础设施 | 井坪镇小白洋洼村村级产业发展项目 | 井坪镇 | 井坪镇人民政府 | 建设纯净水加工厂 | 40 | 25 | 25 |  |  |  | 建设纯净水加工厂，带动贫困户15户，23人。贫困户年增收约为500元，其满意度为100% | 已实现 | 62.5%
23 | 产业发展 | 2020年建档立卡贫困户种植产业项目 | 平鲁区各乡镇 | 平鲁区扶贫开发办公室 | 用于扶持全区涉及贫困村的乡镇的建档立卡“回头看”识别的贫困户发展种植产业，补助谷子、玉米籽种和复合肥 | 247.0047 | 247.0047 | 247.0047 |  |  |  | 光伏搬迁156kw，带动贫困户4户14人，满意度为100%。 | 已实现 | 100%
24 | 产业发展 | 2020年杂粮特惠补助 | 平鲁区各乡镇 | 平鲁区扶贫开发办公室 | 对全区涉及贫困村的乡镇的建档立卡“回头看”识别贫困户种植杂粮、马铃薯、中药材给予特惠补助 | 95.8986 | 95.8986 | 95.8986 |  |  |  | 硬化晒粮场1500平米，带动贫困户5户12人，满意度为100%。 | 已实现 | 100%
25 | 产业发展 | 双碾乡南仗村村集体秸秆饲草加工厂 | 双碾乡南仗村 | 双碾乡人民政府 | 新建加工厂5000平方米 购置机械设备 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 新建加工厂5000平方米 购置机械设备。受益贫困户27户，年增收1000元。满意度100% | 已实现 | 100%
26 | 产业发展 | 双碾乡大有坪村机械化玉米、高粱连片种植项目 | 双碾乡大有坪村 | 双碾乡人民政府 | 机械化玉米、高粱连片种植，玉米高粱种植1000亩 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 机械化玉米、高粱连片种植，玉米高粱种植1000亩。受益贫困户87户，年增收500元。满意度100% | 已实现 | 100%
27 | 产业发展 | 向阳堡乡调换马铃薯 | 向阳堡乡各村 | 向阳堡乡人民政府 | 为集中连片种植马铃薯的贫困户调优种 | 30 | 20.63 | 20.63 |  |  |  | 带动全乡贫困户206户，年增收300元。满意度为100%。 | 已实现 | 68.77%
28 | 产业发展 | “两园”建设规模化种植发展项目 | 西水界乡、凤凰城镇、高石庄乡、阻虎乡 | 平鲁区农业农村局 | 规模化种植油料6万亩、荞麦4万亩 | 500 | 474.8735 | 474.8735 |  |  |  | 规模化种植油料6万亩、荞麦4万亩 | 已实现 | 94.97%
29 | 产业发展 | 产业扶贫马铃薯生产示范基地 | 平鲁区 | 平鲁区农业农村局 | 建设优质鲜食马铃薯生产示范基地3000亩 | 102 | 102 | 102 |  |  |  | 建设优质鲜食马铃薯生产示范基地3000亩，带动贫人口1000人。 | 已实现 | 100%
30 | 产业发展 | 下水头乡产业扶贫项目 | 下水头乡大松沟村 | 下水头乡人民政府 | 大松沟村养驴养殖厂建设新增肉驴100头，修建饲草加工厂房2000平米。 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 大松沟村养驴养殖厂建设新增肉驴100头，修建饲草加工厂房2000平米。带动贫困户11户42人。贫困户年增收约500元，其满意度为100% | 已实现 | 100%
31 | 产业发展 | 白堂乡产业扶贫项目 | 白堂乡 | 白堂乡人民政府 | 实施扶贫资产收益项目，2020年山西鲁丰肉业有限公司使用扶贫资金1500万元、朔州市平鲁区宏泽农牧专业合作社使用扶贫资金100万元，按照5%的年利率，每村收益金5万元标准，带动16个村，通过村集体发展产业项目、开发公益性岗位等方式，进一步壮大村集体经济规模 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  | 实施扶贫资产收益项目，2020年山西鲁丰肉业有限公司使用扶贫资金1500万元、朔州市平鲁区宏泽农牧专业合作社使用扶贫资金100万元，按照5%的年利率，每村收益金5万元标准，带动16个村，通过村集体发展产业项目、开发公益性岗位等方式，进一步壮大村集体经济规模 | 已实现 | 100%
32 | 产业发展 | 高标准农田建设项目 | 高石庄、阻虎两乡张家窑、店湾、小郭家窑、大干沟、杨家窑、刘货郎、迎恩堡村 | 高石庄、阻虎乡人民政府 | 在高石庄、阻虎两乡张家窑、店湾、小郭家窑、大干沟、杨家窑、刘货郎、迎恩堡七个村机修梯田、改良土壤。 | 990 | 862.2286 |  | 862.2286 |  |  | 在高石庄、阻虎两乡张家窑、店湾、小郭家窑、大干沟、杨家窑、刘货郎、迎恩堡七个村建设高标准农田2.2万亩，其中高效节水灌溉面积0.5万亩 | 已实现 | 87.09%
33 | 产业发展 | 双碾乡大有坪村领导包村增收、定点扶贫工作扶贫项目 | 双碾乡大有坪村 | 双碾乡人民政府 | 领导驻村联系点的巩固提升、产业发展、爱心超市、科技推广和项目建设，以及大有坪村的扶贫项目完善。 | 20 | 8.2387 | 8.2387 |  |  |  | 为贫困户购买家鸡，家鸡25只/户，受益户数130户。年增收2200元。满意度100% | 已实现 | 41.19%
34 | 产业发展 | 西水界乡伙地村领导包村增收、定点扶贫工作扶贫项目 | 西水界乡伙地村 | 西水界乡人民政府 | 领导驻村联系点的巩固提升、产业发展、爱心超市、科技推广和项目建设，以及伙地村的扶贫项目完善。 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 养殖羊舍配套工程建设700平米，带动贫困户8户16人，满意度为100%。 | 已实现 | 100%
35 | 产业发展 | 双碾乡雄沟梁村领导包村增收、定点扶贫工作扶贫项目 | 双碾乡雄沟梁村 | 双碾乡人民政府 | 领导驻村联系点的巩固提升、产业发展、爱心超市、科技推广和项目建设，以及雄沟梁村的扶贫项目完善。 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 村集体小杂粮加工厂，受益户数36户。满意度100% | 已实现 | 0%
36 | 产业发展 | 凤凰城镇六百户村领导包村增收、定点扶贫工作扶贫项目 | 凤凰城镇六百户村 | 凤凰城镇人民政府 | 种植药材板蓝根、大棚种植、养鸡场建设 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 种植药材板蓝根200亩、种植大棚3个、建养鸡场一座，培育特色产业，壮大农村集体经济，受益农户42户。 | 已实现 | 100%
37 | 产业发展 | 下水头乡下乃河村领导包村增收、定点扶贫工作扶贫项目。 | 下水头乡下乃河村 | 下水头乡人民政府 | 领导驻村联系点的巩固提升、产业发展、爱心超市、科技推广和项目建设，以及下乃河村的扶贫项目完善。 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 村容村貌整治：浆砌片基础120*0.5*0.6平方米，砌砖墙延长米230米，水泥抹面720平方米。带动贫困户32户61人。贫困户满意度为100% | 已实现 | 100%
38 | 产业发展 | 西水界乡铺上村领导包村增收、定点扶贫工作扶贫项目。 | 西水界乡铺上村 | 西水界乡人民政府 | 领导驻村联系点的巩固提升、产业发展、爱心超市、科技推广和项目建设，以及铺上村的扶贫项目完善。 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 购买种羊46只，带动贫困户2户3人，满意度为100%。 | 已实现 | 100%
39 | 产业发展 | 阻虎乡刘家窑村领导包村增收、定点扶贫工作扶贫项目。 | 阻虎乡刘家窑村 | 阻虎乡人民政府 | 领导驻村联系点的巩固提升、产业发展、爱心超市、科技推广和项目建设，以及刘家窑村的扶贫项目完善。 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 村容村貌户容户貌推进工程，用砖30万块，喷涂5000㎡，硬化路两边，带动贫困户31户91人，满意度为100%。 | 已实现 | 100%
40 | 产业发展 | 西水界乡小破石村领导包村增收、定点扶贫工作扶贫项目。 | 西水界乡小破石村 | 西水界乡人民政府 | 领导驻村联系点的巩固提升、产业发展、爱心超市、科技推广和项目建设，以及小破石村的扶贫项目完善。 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 购买猪30头、小杂粮加工设备8件，带动贫困户9户23人，满意度为100%。 | 已实现 | 100%
41 | 产业发展 | 高石庄乡二墩村领导包村增收、定点扶贫工作扶贫项目。 | 高石庄乡二墩村 | 高石庄乡人民政府 | 领导驻村联系点的巩固提升、产业发展、爱心超市、科技推广和项目建设，以及二墩村的扶贫项目完善。 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 村内硬化街道5029平方米，巩固提升了村内环境，改善了人居环境。带动贫困户26户78人，其满意度为100%。 | 已实现 | 100%
42 | 产业发展 | 双碾乡双碾村领导包村增收、定点扶贫工作扶贫项目。 | 双碾乡双碾村 | 双碾乡人民政府 | 领导驻村联系点的巩固提升、产业发展、爱心超市、科技推广和项目建设，以及双碾村的扶贫项目完善。 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 入股富贵农牧。受益户数87户。年增收2100元。满意度100% | 已实现 | 100%
43 | 产业发展 | 西水界乡上徐伏村领导包村增收、定点扶贫工作扶贫项目。 | 西水界乡上徐伏村 | 西水界乡人民政府 | 领导驻村联系点的巩固提升、产业发展、爱心超市、科技推广和项目建设，以及上徐伏村的扶贫项目完善。 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 购买籽种化肥12000kg，带动贫困户7户17人，满意度为100%。 | 已实现 | 100%
44 | 产业发展 | 西水界乡下徐伏村领导包村增收、定点扶贫工作扶贫项目。 | 西水界乡下徐伏村 | 西水界乡人民政府 | 领导驻村联系点的巩固提升、产业发展、爱心超市、科技推广和项目建设，以及下徐伏村的扶贫项目完善。 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 光伏搬迁156kw，带动贫困户4户14人，满意度为100%。 | 已实现 | 100%
45 | 产业发展 | 西水界乡西井村领导包村增收、定点扶贫工作扶贫项目。 | 西水界乡西井村 | 西水界乡人民政府 | 领导驻村联系点的巩固提升、产业发展、爱心超市、科技推广和项目建设，以及西井村的扶贫项目完善。 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 硬化晒粮场1500平米，带动贫困户5户12人，满意度为100%。 | 已实现 | 100%
46 | 产业发展 | 西水界乡魏庄村领导包村增收、定点扶贫工作扶贫项目。 | 西水界乡魏庄村 | 西水界乡人民政府 | 领导驻村联系点的巩固提升、产业发展、爱心超市、科技推广和项目建设，以及魏庄村的扶贫项目完善。 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 购买种羊29只，带动贫困户2户5人，满意度为100%。 | 已实现 | 100%
47 | 产业发展 | 凤凰城镇小庄窝村领导包村增收、定点扶贫工作扶贫项目。 | 凤凰城镇小庄窝村 | 凤凰城镇人民政府 | 耕地深耕、旋耕2000亩 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 耕地深耕、旋耕2000亩，提升耕地地力、促进农民增收，受益贫困户31户。 | 已实现 | 100%
48 | 产业发展 | 向阳堡乡柳树咀村领导包村增收、定点扶贫工作扶贫项目。 | 向阳堡乡柳树咀村 | 向阳堡乡人民政府 | 领导驻村联系点的巩固提升、产业发展、爱心超市、科技推广和项目建设，以及柳树咀村的扶贫项目完善。 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 带动贫困户7户31人，年增收200元。满意度为100%。 | 已实现 | 100%
49 | 产业发展 | 高石庄乡周家庄村领导包村增收、定点扶贫工作扶贫项目。 | 高石庄乡周家庄村 | 高石庄乡人民政府 | 领导驻村联系点的巩固提升、产业发展、爱心超市、科技推广和项目建设，以及周家庄村的扶贫项目完善。 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 养牛场占地9000平方米，建设圈舍1460平方米，办公区100平方米，草棚1090平方米，料库340平方米。改善了人居环境，解决了人畜分离问题。带动贫困户41户106人，贫困户年增收约500元，其满意度为100%。 | 已实现 | 100%
50 | 产业发展 | 下水头乡大松沟村领导包村增收、定点扶贫工作扶贫项目。 | 下水头乡大松沟村 | 下水头乡人民政府 | 领导驻村联系点的巩固提升、产业发展、爱心超市、科技推广和项目建设，以及大松沟村的扶贫项目完善。 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 购买拖拉机1台。带动贫困户11户42人。贫困户年增收约500元，其满意度为100% | 已实现 | 100%
51 | 产业发展 | 下水头乡口子上村领导包村增收、定点扶贫工作扶贫项目。 | 下水头乡口子上村 | 下水头乡人民政府 | 领导驻村联系点的巩固提升、产业发展、爱心超市、科技推广和项目建设，以及口子上村的扶贫项目完善。 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 建设4座蔬菜采摘大棚共200亩。带动贫困户15户36人。贫困户年增收约800元，其满意度为100% | 已实现 | 100%
52 | 产业发展 | 阻虎乡红山村领导包村增收、定点扶贫工作扶贫项目。 | 阻虎乡红山村 | 阻虎乡人民政府 | 领导驻村联系点的巩固提升、产业发展、爱心超市、科技推广和项目建设，以及红山村的扶贫项目完善。 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 购买磨坊设备，一组磨面机，两台清粮机，淘洗机一套，带动贫困户8户15人，满意度为100%。 | 已实现 | 100%
53 | 产业发展 | 阻虎乡南窑村领导包村增收、定点扶贫工作扶贫项目。 | 阻虎乡南窑村 | 阻虎乡人民政府 | 领导驻村联系点的巩固提升、产业发展、爱心超市、科技推广和项目建设，以及南窑村的扶贫项目完善。 | 10 | 8 | 8 |  |  |  | 购买磨坊集装厢车一台，带动贫困户12户26人，满意度为100%。 | 已实现 | 80%
54 | 产业发展 | 阻虎乡迎恩堡村领导包村增收、定点扶贫工作扶贫项目。 | 阻虎乡迎恩堡村 | 阻虎乡人民政府 | 领导驻村联系点的巩固提升、产业发展、爱心超市、科技推广和项目建设，以及迎恩堡村的扶贫项目完善。 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 购买莜麦籽种18600斤，带动贫困户16户38人，贫困户年增收1000元，满意度为100%。 | 已实现 | 100%
55 | 产业发展 | 向阳堡乡左小峰村领导包村增收、定点扶贫工作扶贫项目。 | 向阳堡乡左小峰村 | 向阳堡乡人民政府 | 领导驻村联系点的巩固提升、产业发展、爱心超市、科技推广和项目建设，以及左小峰村的扶贫项目完善。 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 带动贫困户30户91人，年增收200元。满意度为100%。 | 已实现 | 100%
56 | 产业发展 | 下面高乡江坪村领导包村增收、定点扶贫工作扶贫项目。 | 下面高乡江坪村 | 下面高乡人民政府 | 领导驻村联系点的巩固提升、产业发展、爱心超市、科技推广和项目建设，以及江坪村的扶贫项目完善。 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 购买玉米收割机，带动贫困户3户8人，贫困户每年增收300元，满意度100% | 已实现 | 100%
57 | 产业发展 | 下水头乡东山上村领导包村增收、定点扶贫工作扶贫项目。 | 下水头乡东山上村 | 下水头乡人民政府 | 领导驻村联系点的巩固提升、产业发展、爱心超市、科技推广和项目建设，以及东山上村的扶贫项目完善。 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 村容村貌整治：修建文化墙砖墙1260平方米，修建石头墙309平方米，修建厕所2座，粉刷、彩绘墙面4200平方米，拓宽路350米。带动贫困户5户14人。贫困户满意度为100% | 已实现 | 100%
58 | 产业发展 | 下木角乡蜂蜜产业建设项目 | 下木角乡下木角村 | 下木角乡人民政府 | 建设下木角乡扶贫产业园区，发展沙棘系列产品、苦菜系列产品、蜂蜜系列产品、陈醋系列产品、牛羊肉系列产品、白酒及小杂粮系列产品。 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 新建办公区1208.2㎡、生产区2000.8㎡、带动11个贫困村村集体经济收入、贫困户244户538人，满意度为100%。 | 已实现 | 100%
59 | 产业发展 | 凤凰城镇店坪村养殖业项目 | 店坪村 | 凤凰城镇人民政府 | 集中建设养牛养殖场1000平方米 | 35 | 35 | 35 |  |  |  | 集中建设养牛养殖场1000平方米，发展壮大村集体经济，受益贫困户22户。 | 已实现 | 100%
60 | 产业发展 | 阻虎乡大干沟村荞麦深加工提档升级项目 | 大干沟村 | 阻虎乡人民政府 | 扩建加工厂3000平方米 荞麦深加工提档升级 | 120 | 120 | 120 |  |  |  | 扩建加工厂3000平方米 荞麦深加工提档升级，带动贫困户10户29人，户均年增收1450元，满意度为100%。 | 已实现 | 100%
61 | 产业发展 | 阻虎乡二道梁村马铃薯储藏窖续建项目 | 二道梁村 | 阻虎乡人民政府 | 马铃薯储藏窖续建项目 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 马铃薯储藏窖续建项目，带动贫困户31户78人，满意度为100%。 | 已实现 | 100%
62 | 产业发展 | 阻虎乡柴家窑村沙棘粗加工厂提档升级 | 柴家窑村 | 阻虎乡人民政府 | 扩建厂房1200平方米 购买设备 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 扩建厂房1200平方米 购买设备，带动贫困户11户32人，贫困户年增收500元，满意度为100%。 | 已实现 | 100%
63 | 产业发展 | 阻虎乡贫困村机械化耕作 | 12个贫困村 | 阻虎乡人民政府 | 阻虎乡刘家窑村、阻堡村、柴家窑村等12个贫困村机械化耕作2.66万亩 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 阻虎乡刘家窑村、阻堡村、柴家窑村等12个贫困村机械化耕作2.66万亩，带动贫困户145户，户均年增收630元，满意度为100%。 | 已实现 | 100%
64 | 产业发展 | 2020年光伏扶贫运维项目 | 平鲁区 | 平鲁区扶贫开发办公室 | 对平鲁区分户式光伏扶贫电站、村集体破零电站和两村集中电站进行集中运行维护，确保电站正常运行 | 150 | 64.6347 | 64.6347 |  |  |  | 对平鲁区719户屋顶式光伏扶贫电站、141个村集体破零电站和两村集中电站进行集中运行维护，确保电站正常运行 | 已实现 | 43.09%
65 | 产业发展 | 光伏运维监测平台 | 平鲁区 | 平鲁区扶贫开发办公室 | 为促进光伏运维工作，确保电站正常运行 | 60 | 53.4226 | 53.4226 |  |  |  | 对719座户用光伏电站和124个村集体破零电站安装采集器877台。 | 已实现 | 89.04%
66 | 产业发展 | 户用光伏电站围栏工程 | 平鲁区各乡镇 | 平鲁区扶贫开发办公室 | 建设户用电站围栏，确保电站安全正常运行 | 200 | 192.4965 | 192.4965 |  |  |  | 为451户贫困户的户用光伏电站建设围栏。 | 已实现 | 96.25%
67 | 产业发展 | 建设农薪乐电商网点 | 平鲁区 | 平鲁区供销联合社 | 建设区级农薪乐电商总网点 | 100 | 56.4008 | 56.4008 |  |  |  | 通过电商网点推销农副产品，带动全区建档立卡贫困人口500人增收 | 已实现 | 56.4%
68 | 产业发展 | 户用光伏扶贫电站配件采购 | 平鲁区各乡镇 | 平鲁区扶贫开发办公室 | 对户用光伏扶贫电站损坏配件进行及时更换，确保电站长期稳定运行 | 18 | 17.45 | 17.45 |  |  |  | 为270座户用电站更换组件100块、逆变器10台及其他各类配件。 | 已实现 | 96.94%
69 | 产业发展 | 下水头乡下水头村特色种植帮扶项目 | 下水头乡下水头村 | 平鲁区农业农村局 | 在下水头乡下水头村规模化种植1600亩张杂谷3号 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 下水头乡下水头村规模化种植1600亩张杂谷3号，带动贫困人口30人。 | 已实现 | 100%
70 | 产业发展 | 下木角乡特色产业开发资金 | 下木角乡 | 下木角乡人民政府 | 建设下木角乡扶贫产业园区，发展沙棘系列产品、苦菜系列产品、蜂蜜系列产品、陈醋系列产品、牛羊肉系列产品、白酒及小杂粮系列产品。 | 443.965 | 443.965 | 443.965 |  |  |  | 新建办公区1208.2㎡、生产区2000.8㎡、带动11个贫困村村集体经济收入、贫困户244户538人，满意度为100%。 | 已实现 | 100%
71 | 教育扶贫 | 2020年雨露计划 | 平鲁区各乡镇 | 平鲁区扶贫开发办公室 | 对全区建档立卡贫困学生中就读高职、高专、中职、中技学生进行资助，一人资助3000元 | 102 | 102 | 102 |  |  |  | 对全区建档立卡贫困学生中就读高职、高专、中职、中技的340名学生每人给予3000元的资助 | 已实现 | 100%
72 | 金融扶贫 | 2020年金融扶贫小额贷款贴息 | 各乡镇 | 平鲁区扶贫开发办公室 | 对全区各乡镇建档立卡贫困户取得的金融扶贫小额贷款进行贴息补助 | 144.2705 | 118.5618 | 118.5618 |  |  |  | 对全区建档立卡贫困户小额贷款进行贴息 | 已实现 | 82.18%
73 | 金融扶贫 | 2020年企业扶贫贷款贴息 | 平鲁区 | 平鲁区扶贫开发办公室 | 对新型农业经营主体省级、市级、区级（扶贫龙头企业）特色产业扶贫进行贷款贴息 | 17.2817 | 17.2817 | 17.2817 |  |  |  | 对两家扶贫龙头企业贷款进行贴息，共贴息17.2817万元 | 已实现 | 100%
74 | 其他 | 贫困大学生就业创业平台建设 | 平鲁区 | 平鲁区农业农村局 | 建设贫困大学生农业农村就业创业平台 | 25 | 7.7194 | 7.7194 |  |  |  | 建设50平米贫困大学生就业创业平台基础设施等，为贫困学生就业创业提供政策、信息咨询服务，扩展就业渠道。 | 已实现 | 30.88%
75 | 其他 | 返贫险 | 平鲁区 | 平鲁区扶贫开发办公室 | 为防止贫困户因灾、因病、因学返贫，为贫困人口购买16元的返贫保险 | 23.9357 | 23.9357 | 23.9357 |  |  |  | 为防止贫困户因灾、因病、因学返贫，为贫困人口12989人、边缘人口2000人，购买16元的返贫保险 | 已实现 | 100%
76 | 健康扶贫 | 建档立卡贫困户补充医疗保险 | 平鲁区 | 平鲁区扶贫开发办公室 | 建立补充医疗保险制度，对建档立卡贫困人口补助补充医疗保险金50元/人 | 70.435 | 70.435 | 70.435 |  |  |  | 对建档立卡贫困人口14087人补助补充医疗保险金50元/人 | 已实现 | 100%
77 | 健康扶贫 | 建档立卡贫困户意外身故、疾病身故、意外医疗保险 | 平鲁区 | 平鲁区扶贫开发办公室 | 为2016年建档立卡“回头看”识别贫困人口购买68元的意外身故、疾病身故、意外医疗保险 | 42.6088 | 42.6088 | 42.6088 |  |  |  | 为2016年建档立卡“回头看”识别贫困人口6266人购买68元的意外身故、疾病身故、意外医疗保险 | 已实现 | 100%
78 | 教育扶贫 | 教育扶贫贫困大学生资助 | 平鲁区 | 平鲁区扶贫开发办公室 | 对2020年建档立卡贫困学生中参加普通高考被2本B类以上学校录取的学生，一次性给予5000元的资助 | 23 | 23 | 23 |  |  |  | 对2020年建档立卡贫困学生中参加普通高考被2本B类以上学校录取的46名学生，一次性给予5000元的资助 | 已实现 | 100%
79 | 其他 | 2020年项目管理费 | 平鲁区 | 平鲁区扶贫开发办公室 | 用于平鲁区扶贫项目前期准备、实施、检查、评估、管理、验收和资金相关的经费开支 | 17 | 17 | 17 |  |  |  | 用于平鲁区扶贫项目前期准备、实施、检查、评估、管理、验收和资金相关的经费开支 | 已实现 | 100%